# Documentação Técnica

Sequenciador de Obras — Capacete Branco MRV

Versão 2.1  ·  Gerada em 15/06/2026

# Sumário

1.  Visão Geral

2.  Objetivo

3.  Fluxo Geral da Aplicação

4.  Planilhas de Entrada

4.1  Guia Base — Estrutura esperada

4.2  Guia Sheet1 — Estrutura esperada

5.  Configurações do Usuário

5.1  Marco de Início da Obra A

5.2  Filtro de Latência Máxima

6.  Pré-processamento

6.1  Montagem da Linha (pivot)

6.2  Resolução de Simultaneidade

6.3  Filtro de Obras Candidatas

7.  Critérios de Sequenciamento — Linhas Existentes

7.1  1ª Tentativa: Mesmo Cluster

7.2  2ª Tentativa: Fallback para Outros Clusters

8.  Criação de Novas Linhas

8.1  O que é uma Nova Linha

8.2  Quando uma Nova Linha é criada

8.3  Fluxo de decisão

8.4  Nomenclatura

9.  Planilha de Saída — Colunas Geradas

10. Regras de Complexidade por Senioridade

11. Geocodificação e Distâncias

12. Tecnologias Utilizadas

13. Limitações e Observações

# 1. Visão Geral

O Sequenciador de Capacete Branco é uma aplicação web desenvolvida em Python com Streamlit que automatiza a alocação da próxima obra para colaboradores (Capacetes Brancos) da MRV. A ferramenta lê duas planilhas Excel, processa as obras atuais de cada colaborador e sugere a próxima obra com base em critérios de cluster, janela temporal, complexidade e proximidade geográfica. Obras que não se encaixam em nenhuma linha existente são agrupadas em novas linhas criadas automaticamente.

# 2. Objetivo

Garantir que cada Capacete Branco, ao finalizar sua obra atual, tenha uma próxima obra sequenciada de forma otimizada, minimizando o tempo de ociosidade (latência) e a distância de deslocamento, respeitando a estrutura de clusters, a senioridade do profissional e a complexidade das obras.

# 3. Fluxo Geral da Aplicação

Upload das duas planilhas .xlsx pelo usuário (Planilha Base + Todos Empreendimentos).

Validação das colunas obrigatórias em cada guia.

Conversão e normalização das datas.

Montagem da coluna "Linha" (pivot: CLUSTER | Sigla Senioridade | Responsável 1).

Resolução de simultaneidade: obras simultâneas na mesma linha são devolvidas ao pool.

Geocodificação das cidades (coordenadas via Nominatim/OpenStreetMap).

Sequenciamento das linhas existentes: 1ª tentativa no mesmo cluster; se não encontrar, fallback para outros clusters dentro do raio de 200 km e da latência máxima configurada.

Criação de novas linhas: obras não alocadas são agrupadas em novas linhas por cluster.

Montagem do output empilhado por linha e ordem.

Exibição do resultado na tela + download da planilha Excel gerada.

# 4. Planilhas de Entrada

## 4.1  Guia Base

Planilha principal com os engenheiros/responsáveis e suas obras atuais. O app localiza automaticamente a linha de cabeçalho buscando a coluna "OBRA".

| Coluna | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | Texto | ✅ | Nome do empreendimento/obra |
| Cód. CRM | Texto | ✅ | Código identificador da obra no CRM |
| Regional | Texto | ✅ | Regional responsável pela obra |
| Cidade | Texto | ✅ | Cidade onde a obra está localizada |
| CLUSTER | Texto | ✅ | Cluster ao qual a obra pertence |
| AMP (abr) | Texto | ❌ | Abreviação do AMP da obra |
| Status | Texto | ✅ | Status atual da obra |
| Data Fundação | Data | ✅ | Data de fundação/início da obra |
| Data Terraplenagem | Data | ✅ | Marco de início para o sequenciamento |
| Data Encerramento Módulo | Data | ✅ | Marco de término para o sequenciamento |
| COMPLEXIDADE | Texto | ❌ | Nível de complexidade (NÃO COMPLEXO / MÉDIO / COMPLEXO) |
| Engenheiro 1 | Texto | ✅ | Nome do primeiro engenheiro responsável |
| Engenheiro 2 | Texto | ❌ | Nome do segundo engenheiro (quando houver) |
| Engenheiro CRM | Texto | ❌ | Engenheiro registrado no CRM |
| Gestor CRM | Texto | ❌ | Gestor registrado no CRM |
| Responsável 1 | Texto | ✅ | Responsável principal pela obra |
| Responsável 2 (quando houver) | Texto | ❌ | Segundo responsável (quando houver) |
| Senioridade ENG1 | Texto | ❌ | Nível de senioridade do Engenheiro 1 |
| Senioridade ENG2 | Texto | ❌ | Nível de senioridade do Engenheiro 2 |
| Gestor | Texto | ❌ | Gestor responsável pela obra |
| Observação | Texto | ❌ | Observações gerais sobre a obra |

## 4.2  Guia Sheet1 — Todos Empreendimentos

Catálogo completo de empreendimentos disponíveis para sequenciamento. O app localiza o cabeçalho buscando a coluna "IDTRSICRM".

| Coluna | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Regional | Texto | ✅ | Regional responsável pelo empreendimento |
| IDTRSICRM | Texto | ✅ | Identificador único do empreendimento no CRM |
| Empreendimento | Texto | ✅ | Nome do empreendimento |
| CLUSTER_CORRIGIDO | Texto | ✅ | Cluster corrigido do empreendimento |
| CIDADE | Texto | ✅ | Cidade onde o empreendimento está localizado |
| Fundação | Data | ✅ | Data prevista de início da fundação |
| Terraplenagem | Data | ✅ | Marco de início para o sequenciamento |
| Encerramento Módulo | Data | ✅ | Data prevista de encerramento do módulo |
| Complexidade | Texto | ❌ | Nível de complexidade da obra candidata |
| Nome Ref Ajuste | Texto | ❌ | Nome de referência para ajuste — informativo |

# 5. Configurações do Usuário

## 5.1  Marco de Início da Obra A

Define qual data será registrada na coluna "Marco Início Obra A" para as linhas existentes (Ordem 1).

| Opção | Coluna utilizada | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Terraplenagem | Data Terraplenagem (guia Base) | Padrão — marco de início operacional da obra |
| Fundação | Data Fundação (guia Base) | Quando o marco relevante for o início da fundação |

## 5.2  Filtro de Latência Máxima

O usuário define a latência máxima permitida entre o encerramento de uma obra e o início (terraplenagem) da próxima. Esse filtro é aplicado tanto no sequenciamento de linhas existentes quanto na criação de novas linhas.

Intervalo permitido: de 3 meses a 7 meses.

Valor padrão: 3 meses (90 dias).

Internamente o valor em meses é convertido para dias (meses × 30).

Obras cuja latência calculada exceder o limite configurado são descartadas da tentativa atual e podem originar uma nova linha.

# 6. Pré-processamento

## 6.1  Montagem da Linha (pivot)

A coluna "Linha" é o identificador principal de cada sequência de obras. Ela é construída automaticamente pelo app concatenando três campos da guia Base:

CLUSTER  →  ex.: "SP-01"

Sigla de Senioridade  →  "EN" (Engenheiro/a) ou "AN" (Analista)

Responsável 1  →  nome em maiúsculas

Exemplo de Linha gerada:  SP-01 | EN | JOÃO SILVA

## 6.2  Resolução de Simultaneidade

Quando uma mesma Linha possui mais de uma obra na guia Base (obras simultâneas), o app mantém apenas a obra com a maior Data de Encerramento Módulo como representante ativa. As demais são marcadas com "Sim — devolvida ao pool" na coluna Simultaneidade e reinseridas no pool de obras não alocadas para criação de novas linhas.

## 6.3  Filtro de Obras Candidatas

Antes do sequenciamento, o app filtra a guia Sheet1 mantendo apenas obras que:

Possuem Data Terraplenagem, Data Encerramento Módulo e Cidade preenchidas.

Têm Data Terraplenagem ≥ data de hoje (obras futuras).

Não estão presentes na guia Base (não são obras já em andamento).

# 7. Critérios de Sequenciamento — Linhas Existentes

Para cada linha existente (guia Base) que ainda não possui "Próxima Obra" definida, o app realiza duas tentativas de sequenciamento antes de desistir.

## 7.1  1ª Tentativa: Mesmo Cluster

O app busca candidatas dentro do mesmo cluster da linha existente, aplicando os seguintes filtros em ordem:

| # | Critério | Regra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Janela Temporal | Data Terraplenagem da candidata ≥ Data Encerramento Módulo da obra atual |
| 2 | Mesmo Cluster | CLUSTER_CORRIGIDO da candidata = CLUSTER da linha existente |
| 3 | Complexidade | Compatível com a senioridade do Engenheiro 1 (ver seção 10) |
| 4 | Distância | Distância entre cidades ≤ 200 km (via Geopy/Nominatim) |
| 5 | Latência Máxima | Gap em dias entre encerramento e terraplenagem ≤ latência máxima configurada |
| 6 | Disponibilidade | Obra ainda não alocada em nenhuma outra linha |
| 7 | Menor gap (dias) | Dentre as candidatas válidas, seleciona a de menor gap em dias |

## 7.2  2ª Tentativa: Fallback para Outros Clusters

Se nenhuma candidata for encontrada no mesmo cluster, o app realiza uma segunda busca considerando obras de outros clusters. Os mesmos filtros de complexidade, distância (≤ 200 km) e latência máxima são aplicados. A obra selecionada recebe a marcação "Sequenciamento - ferramenta (cluster diferente)" na coluna Origem Sequenciamento, permitindo ao usuário identificar facilmente os casos de cruzamento de cluster.

| Situação | Origem Sequenciamento gravada |
| --- | --- |
| Sequenciou no mesmo cluster | Sequenciamento - ferramenta |
| Sequenciou em cluster diferente | Sequenciamento - ferramenta (cluster diferente) |
| Veio preenchido na guia Base | Sequenciamento DH |
| Obra em nova linha criada | Sequenciamento - ferramenta |

# 8. Criação de Novas Linhas

## 8.1  O que é uma Nova Linha

Uma Nova Linha representa uma sequência de obras que não está vinculada a nenhum colaborador existente na guia Base. Ela é criada pelo app para acomodar obras do catálogo (Sheet1) que não puderam ser alocadas como "próxima obra" de nenhuma linha existente. Na saída, essas linhas aparecem com Tipo de Linha = "Nova" e recebem o nome no formato:

{CLUSTER} | Linha nova {N}

Exemplo:  SP-01 | Linha nova 1

## 8.2  Quando uma Nova Linha é criada

O app tenta encaixar cada obra não alocada em duas etapas antes de criar uma nova linha:

Etapa 1 — Linhas Existentes (guia Base)

O app tenta alocar a obra como "Próxima Obra" de uma linha existente, primeiro no mesmo cluster e depois em outros clusters (fallback). Se nenhuma linha existente aceitar a obra, ela vai para o pool de não alocadas.

Etapa 2 — Novas Linhas já criadas nesta execução

O app verifica se alguma nova linha já criada pode receber a obra. Os critérios são: mesmo cluster, terraplenagem ≥ encerramento da última obra da linha, distância ≤ 200 km da última cidade e gap ≤ latência máxima configurada. Dentre as elegíveis, escolhe a de menor gap em dias.

Criação de Nova Linha

Se a obra não se encaixar em nenhuma linha existente nem em nenhuma nova linha já criada, o app cria uma nova linha para o cluster da obra e a aloca como primeira obra dessa linha.

## 8.3  Fluxo de Decisão

| Decisão | Resultado |
| --- | --- |
| Obra candidata não alocada | ↓ |
| Cabe em linha EXISTENTE — mesmo cluster? | SIM → aloca como Ordem 2 ¦ Origem: Sequenciamento - ferramenta |
|  | NÃO ↓ |
| Cabe em linha EXISTENTE — outro cluster? | SIM → aloca como Ordem 2 ¦ Origem: Sequenciamento - ferramenta (cluster diferente) |
|  | NÃO ↓ |
| Cabe em NOVA LINHA já criada (mesmo cluster)? | SIM → aloca na nova linha (Ordem N) |
|  | NÃO ↓ |
| 🆕 Cria nova linha: {CLUSTER} ¦ Linha nova {N} | Obra alocada como Ordem 1 da nova linha |

## 8.4  Nomenclatura e Ordenação

As obras não alocadas são ordenadas por Data Terraplenagem (crescente) antes do agrupamento.

O contador de novas linhas é por cluster: cada cluster tem seu próprio contador (Linha nova 1, Linha nova 2, ...).

Obras devolvidas ao pool por simultaneidade também passam por esse processo e podem originar novas linhas.

A coluna "Origem Sequenciamento" de todas as obras em novas linhas recebe o valor "Sequenciamento - ferramenta".

# 9. Planilha de Saída — Colunas Geradas

O resultado é uma tabela empilhada onde cada linha representa uma obra dentro de uma sequência. As colunas abaixo são geradas automaticamente pelo app:

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Linha | Texto | Pivot principal: CLUSTER ¦ Sigla Senioridade ¦ Responsável 1 |
| Tipo de Linha | Texto | "Existente" = veio da guia Base ¦ "Nova" = criada pelo app |
| Ordem | Número | Sequência da obra dentro da linha (1 = atual, 2 = próxima, ...) |
| OBRA | Texto | Nome da obra |
| Cód. CRM | Texto | Código CRM da obra |
| Regional | Texto | Regional da obra |
| Cidade | Texto | Cidade da obra |
| CLUSTER | Texto | Cluster da obra |
| Complexidade Obra | Texto | Nível de complexidade da obra |
| Senioridade ENG1 | Texto | Senioridade do Engenheiro 1 (apenas Ordem 1 de linhas existentes) |
| Data Fundação | Data | Data de fundação da obra |
| Data Terraplenagem | Data | Data de terraplenagem — marco de início |
| Data Encerramento Módulo | Data | Data de encerramento — marco de término |
| Marco Início Obra A | Data | Data usada como marco de início da Obra A (conforme seleção do usuário) |
| Simultaneidade | Texto | "Sim — devolvida ao pool" = obra estava simultânea e foi redistribuída |
| Fonte da Próxima Obra | Texto | "DH" = veio da guia Base ¦ "Ferramenta" = sugerida pelo app |
| Origem Sequenciamento | Texto | "Sequenciamento DH" = já existia na Base ¦ "Sequenciamento - ferramenta" = app sequenciou no mesmo cluster ¦ "Sequenciamento - ferramenta (cluster diferente)" = app sequenciou via fallback de cluster |
| Latência (Dias) | Número | Gap em dias entre encerramento da obra anterior e terraplenagem desta |
| Distância (km) | Número | Distância em km da obra anterior para esta |

# 10. Regras de Complexidade por Senioridade

O app verifica a senioridade do Engenheiro 1 da linha e restringe as obras candidatas às complexidades permitidas para aquele nível. A regra se aplica tanto na 1ª tentativa (mesmo cluster) quanto no fallback (outros clusters):

| Senioridade | Sigla gerada | Complexidades permitidas |
| --- | --- | --- |
| Engenheiro(a) Júnior | EN | NÃO COMPLEXO |
| Engenheiro(a) Pleno | EN | NÃO COMPLEXO, MÉDIO |
| Engenheiro(a) Sênior | EN | NÃO COMPLEXO, MÉDIO, COMPLEXO |
| Analista (qualquer) | AN | Sem restrição de complexidade aplicada |
| Não informado / vazio | — | Sem restrição de complexidade aplicada |

# 11. Geocodificação e Distâncias

O app utiliza o serviço Nominatim (OpenStreetMap) via biblioteca Geopy para obter as coordenadas geográficas (latitude/longitude) de cada cidade presente nas planilhas. As coordenadas são armazenadas em cache durante a execução para evitar requisições repetidas. A distância entre duas cidades é calculada como distância geodésica (linha reta sobre a superfície terrestre). Obras cuja cidade não for encontrada pelo geocodificador recebem distância 9999 km e são descartadas.

Intervalo entre requisições: ~1,1 segundo (respeito ao rate limit do Nominatim).

Limite de distância aplicado: 200 km — válido tanto para mesmo cluster quanto para fallback.

Cidades não encontradas: distância definida como 9999 km → obra descartada.

# 12. Tecnologias Utilizadas

| Tecnologia | Versão mínima | Uso |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.9+ | Linguagem principal |
| Streamlit | 1.30+ | Interface web interativa |
| Pandas | 2.0+ | Manipulação e transformação de dados |
| Geopy | 2.3+ | Geocodificação e cálculo de distâncias geodésicas |
| XlsxWriter | 3.0+ | Geração do arquivo Excel de saída |
| python-docx | 1.1+ | Geração desta documentação |
| unicodedata | stdlib | Normalização de strings (remoção de acentos) |

# 13. Limitações e Observações

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Geocodificação | Usa o serviço gratuito Nominatim. Pode haver lentidão (~1s/cidade) e eventual imprecisão para cidades com nomes ambíguos. |
| Alocação sequencial | O algoritmo percorre as linhas na ordem em que aparecem na planilha. A ordem das linhas pode influenciar o resultado final. |
| Sem reotimização global | Não realiza otimização combinatória. Cada linha é resolvida individualmente, sem considerar o impacto nas demais. |
| Linhas já preenchidas | Linhas com "Próxima Obra" já preenchida na guia Base não são alteradas, mas seus IDs são marcados como alocados. |
| Novas linhas sem eng. | Novas linhas criadas pelo app não possuem engenheiro associado — a coluna Senioridade ENG1 fica vazia para essas linhas. |
| Simultaneidade | Apenas a obra de maior encerramento é mantida por linha. As demais são devolvidas ao pool independentemente de outros critérios. |
| Cache de coordenadas | O cache de coordenadas é válido apenas durante a sessão. Ao recarregar a página, as coordenadas são buscadas novamente. |
| Fallback de cluster | O cruzamento de cluster é identificado na coluna "Origem Sequenciamento" com o valor "Sequenciamento - ferramenta (cluster diferente)". Recomenda-se revisar esses casos manualmente antes de publicar o sequenciamento. |
| Latência máxima | O filtro de latência (3 a 7 meses) é aplicado tanto no sequenciamento de linhas existentes quanto na criação de novas linhas. Obras fora da janela não são descartadas permanentemente — podem originar uma nova linha própria. |

Documentação gerada automaticamente em 15/06/2026 — Sequenciador CB MRV v2.1